## Kế hoạch Mini-Tasks & Deadline
BẢNG KẾ HOẠCH PHÂN RÃ MINI-TASKS, DEADLINE & PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG ĐỒ ÁN IE104
| Môn học & Đề tài: | IE104 - Internet & Công nghệ Web ¦ Website tra cứu & khuyến nghị hội nghị / tạp chí Scopus/CORE
| Hạn chót hoàn thành (Final Deadline): | 07/11/2026 (Chốt nộp toàn bộ source code, deploy live, báo cáo PDF, video và slide)
| Nguyên tắc cốt lõi: | 100% Vanilla code (Không Bootstrap/Tailwind/jQuery); Mô hình bánh xe & Sitemap; No-Key-Leak trên Git
| Cơ chế độc lập & Dự phòng: | Mỗi thành viên có phương án Fallback (Mock Data / Mock UI) để code song song, KHÔNG BỊ CHẶN BỞI NGƯỜI KHÁC.
Mã Task | Thành viên phụ trách | Tên Mini-Task | Nội dung thực hiện chi tiết & Deliverable đầu ra | Ngày Bắt đầu | HẠN CHÓT (DEADLINE) | Trọng số | TASK TIÊN QUYẾT CẦN XONG TRƯỚC (DEPENDENCY) | PHƯƠNG ÁN THAY THẾ NẾU TASK TIÊN QUYẾT CHƯA XONG (FALLBACK PLAN) | Trạng thái | Reviewer
T1.1 | TV1 (Trưởng nhóm) | Khởi tạo Git repo & Quản lý | Tạo repo GitHub public, branch main/dev, cấu hình .gitignore chống lộ key/.env, viết template README.md, tạo bảng Trello/Notion. | 01/10/2026 | 04/10/2026 | 4% | Không có (Độc lập) | N/A. TV1 chủ động thực hiện ngay ngày đầu tiên để cả nhóm có repo clone về. | Chưa bắt đầu | Cả nhóm
T1.2 | TV1 (Trưởng nhóm) | Dựng HTML/CSS Trang chủ index.html | Dựng layout Trang chủ đóng vai trò Trục tâm (Hub) mô hình bánh xe: Hero banner, Quick search bar, thống kê số lượng Scopus/CORE, Featured cards. | 09/10/2026 | 16/10/2026 | 4% | T5.1 (variables.css từ TV5) | Dùng tạm màu cơ bản (#0066cc, #333333). Khi T5.1 xong, chỉ cần 5 phút refactor sang var(--primary-color) mà không làm trễ tiến độ. | Chưa bắt đầu | TV5
T1.3 | TV1 (Trưởng nhóm) | Viết module js/storage.js | Lập trình module lưu trữ LocalStorage an toàn (bọc try/catch chống quota limit): Lưu Bookmark venue yêu thích, lịch sử tìm kiếm, popup xem nhanh bookmark. | 19/10/2026 | 26/10/2026 | 5% | T3.1 (Data Schema từ TV3) | TỰ TẠO MOCK VENUE: TV1 khai báo const mockVenue = {id: 'v01', name: 'IEEE TPAMI', rank: 'Q1'} để kiểm thử chức năng lưu/xóa LocalStorage độc lập 100%. | Chưa bắt đầu | TV3
T1.4 | TV1 (Trưởng nhóm) | Tích hợp & Deploy GitHub Pages | Ghép nối các trang qua mô hình bánh xe, kiểm tra liên kết chéo, bật tính năng GitHub Pages (hoặc Netlify) để website live trên Internet. | 29/10/2026 | 03/11/2026 | 4% | T2.3, T3.3, T4.3, T5.3 (Các trang cơ bản) | Trang nào của thành viên nào chưa hoàn thiện thì tạm thời dẫn tới trang placeholder 'Đang hoàn thiện' hoặc trang tĩnh skeleton để deploy trước. | Chưa bắt đầu | Cả nhóm
T1.5 | TV1 (Trưởng nhóm) | Nộp GroupX.docx & Báo cáo PDF | Hoàn thiện file nộp GroupX.docx (đủ link github, trello, youtube, % đóng góp 20%x5) và viết Chương 1 Mở đầu/Tổng quan trong Báo cáo PDF. | 04/11/2026 | 07/11/2026 | 3% | T4.4 (Link video YouTube từ TV4) | TV1 soạn sẵn toàn bộ nội dung file GroupX.docx và Báo cáo PDF, chỉ chờ TV4 gửi link YouTube là chèn vào xuất file PDF nộp ngay trong 5 phút. | Chưa bắt đầu | Cả nhóm
T2.1 | TV2 (Kỹ sư NLP) | Dựng HTML/CSS Trang recommend.html | Dựng giao diện Trang khuyến nghị: Ô nhập Title, Textarea nhập Abstract, Input Keywords, nút bấm 'Phân tích & Gợi ý', khung hiển thị kết quả Top-K. | 09/10/2026 | 16/10/2026 | 4% | T5.1 (variables.css từ TV5) | Dùng CSS Grid/Flexbox thuần với biến màu tạm thời. Giao diện trang này độc lập, không ảnh hưởng đến các trang khác. | Chưa bắt đầu | TV5
T2.2 | TV2 (Kỹ sư NLP) | Viết Tokenizer & Lọc Stopwords học thuật | Lập trình module tiền xử lý văn bản bằng JS thuần trong js/recommender.js: Tách từ, chuyển lowercase, loại bỏ ký tự lạ và lọc ~150 stopwords học thuật. | 17/10/2026 | 22/10/2026 | 4% | Không có (Độc lập 100%) | N/A. Logic xử lý chuỗi JavaScript thuần túy không phụ thuộc vào bất kỳ ai, TV2 tiến hành code và test ngay bằng console.log. | Chưa bắt đầu | TV1
T2.3 | TV2 (Kỹ sư NLP) | Thuật toán TF-IDF & Cosine Similarity thuần | Viết hàm tính ma trận trọng số TF-IDF và độ tương đồng Cosine Similarity bằng Vanilla JS thuần: Trả về Match Score (%) và danh sách từ khóa trùng khớp. | 23/10/2026 | 28/10/2026 | 5% | T3.1 (Trường scope_keywords từ TV3) | DÙNG MOCK SCOPE CORPUS: TV2 tự tạo mảng gồm 3 đoạn văn bản mô tả scope mẫu để kiểm thử thuật toán vector và đo tốc độ (<100ms) trước. | Chưa bắt đầu | TV1
T2.4 | TV2 (Kỹ sư NLP) | Tích hợp thuật toán với recommend.html | Ghép nối hàm khuyến nghị với form người dùng nhập trên giao diện, hiển thị thanh tiến trình Match Score (%) và giải thích lý do gợi ý venue. | 29/10/2026 | 02/11/2026 | 4% | T3.2 (File data/venues.json từ TV3) | Nếu TV3 chưa lọc xong 500 venues thì TV2 dùng file venues_sample.json (30 venues mẫu) để chạy thực tế trên giao diện trước. | Chưa bắt đầu | TV3
T2.5 | TV2 (Kỹ sư NLP) | Viết Chương Giải thuật trong Báo cáo PDF | Trình bày chi tiết cơ sở toán học TF-IDF, công thức Cosine Similarity, sơ đồ giải thuật và phân tích hiệu năng trong Báo cáo PDF. | 03/11/2026 | 06/11/2026 | 3% | T2.3 (Thuật toán đã chạy) | Viết phần lý thuyết và công thức toán học trước. Số liệu đo đạc thực tế bổ sung sau khi tích hợp xong. | Chưa bắt đầu | TV1
T3.1 | TV3 (Kỹ sư Dữ liệu) | Chốt Schema & file data/venues_sample.json | Định nghĩa chuẩn các trường dữ liệu (id, name, acronym, scopus_rank, core_rank, deadlines, scope_keywords) và phát hành file mẫu 5 items. | 01/10/2026 | 05/10/2026 | 4% | Không có (Độc lập - ƯU TIÊN SỐ 1) | CRITICAL TASK: TV3 phải cam kết giao đúng ngày 05/10. Nếu trễ, TV1 sẽ phát hành file mẫu 5 trường cơ bản để nhóm không bị nghẽn. | Chưa bắt đầu | Cả nhóm
T3.2 | TV3 (Kỹ sư Dữ liệu) | Làm sạch dataset Scopus/CORE -> venues.json | Trích xuất dataset Scopus SJR và CORE rankings, lọc lấy ~300-500 venues phổ biến ngành CNTT/Kỹ thuật, chuẩn hóa thành file tĩnh data/venues.json. | 06/10/2026 | 18/10/2026 | 4% | T3.1 (Schema đã chốt) | Nếu chưa thu thập đủ 500 venue, TV3 phát hành gói dữ liệu đợt 1 gồm 100 venue tiêu biểu trước ngày 15/10 để nhóm tích hợp dần. | Chưa bắt đầu | TV1
T3.3 | TV3 (Kỹ sư Dữ liệu) | Dựng HTML/CSS Trang danh bạ venues.html | Dựng bố cục 2 cột bằng CSS Grid: Cột trái chứa Sidebar bộ lọc đa tiêu chí, cột phải chứa lưới Venue card tương tác và thanh phân trang (Pagination). | 10/10/2026 | 17/10/2026 | 4% | T5.1 (variables.css từ TV5) | Sử dụng CSS Grid tiêu chuẩn. Thẻ venue card tự tạo mockup tạm thời (Hardcode 4 card) để căn chỉnh responsive. | Chưa bắt đầu | TV5
T3.4 | TV3 (Kỹ sư Dữ liệu) | Viết logic tìm kiếm & Lọc đa chiều js/filter.js | Lập trình Fetch API nạp venues.json, lọc tức thời theo Rank Scopus (Q1-Q4), CORE (A*-C), Ngành, Sắp xếp CiteScore/SJR, phân trang 10 items/trang. | 19/10/2026 | 27/10/2026 | 5% | T3.1, T3.3 | TV3 dùng file venues_sample.json đã có từ T3.1 để viết và kiểm thử toàn bộ logic mảng Array.filter() / Array.sort() trên JS thuần. | Chưa bắt đầu | TV1
T3.5 | TV3 (Kỹ sư Dữ liệu) | Viết Chương Dữ liệu trong Báo cáo PDF | Viết phần mô tả cấu trúc dữ liệu JSON, nguồn gốc dữ liệu Scopus/CORE, bảng thống kê phân bố thứ hạng và chức năng tra cứu trong Báo cáo PDF. | 02/11/2026 | 06/11/2026 | 3% | T3.2, T3.4 | Viết bản mô tả lược đồ JSON và phương pháp thu thập dữ liệu trước. | Chưa bắt đầu | TV1
T4.1 | TV4 (Kỹ sư Tương tác) | Dựng HTML/CSS Trang timeline.html | Thiết kế dòng thời gian CFP trực quan bằng CSS thuần: Mốc Abstract -> Full Paper -> Notification. Tự động chuyển dạng ngang (PC) sang dọc (Mobile). | 09/10/2026 | 17/10/2026 | 4% | T5.1 (variables.css từ TV5) | Dùng CSS Flexbox/Grid độc lập trong timeline.css, dùng class tạm thời sau đó đồng bộ biến màu sau. | Chưa bắt đầu | TV5
T4.2 | TV4 (Kỹ sư Tương tác) | Viết đồng hồ đếm ngược js/countdown.js | Lập trình đồng hồ đếm ngược thời gian thực (setInterval/Date): Xử lý múi giờ UTC/AoE, tính ngày/giờ/phút/giây, gán nhãn trạng thái Open/Urgent/Closed. | 19/10/2026 | 26/10/2026 | 5% | T3.1 (Trường submission_deadlines) | DÙNG MOCK DATES: TV4 tự gán 3 ngày giả định (ngày mai, 5 ngày nữa, ngày hôm qua) để kiểm tra thuật toán đếm ngược và nhãn nhảy màu độc lập 100%. | Chưa bắt đầu | TV1
T4.3 | TV4 (Kỹ sư Tương tác) | Tích hợp Countdown vào venues.html & timeline | Gắn đồng hồ đếm ngược vào từng thẻ Venue card trên trang venues.html và kết nối với trang timeline.html để hiển thị hạn nộp bài gần nhất. | 28/10/2026 | 02/11/2026 | 4% | T3.3 (Cấu trúc card từ TV3) | TV4 viết countdown thành hàm độc lập nhận vào containerId và deadlineDate, chỉ cần TV3 để sẵn <div class='countdown-box'> là gắn vào chạy ngay. | Chưa bắt đầu | TV3
T4.4 | TV4 (Kỹ sư Tương tác) | QUAY VIDEO DEMO SẢN PHẨM & UPLOAD YOUTUBE | Quay video màn hình toàn bộ các tính năng website (Tra cứu, Lọc, Gợi ý, Countdown, Dark mode), lồng tiếng thuyết minh và upload YouTube chế độ Unlisted. | 03/11/2026 | 05/11/2026 | 4% | T1.4 (Web deploy live hoặc localhost) | Nếu GitHub Pages deploy bị chậm, TV4 quay trực tiếp trên localhost (Live Server) của máy mình để đảm bảo có video đúng hạn 05/11. | Chưa bắt đầu | TV1
T4.5 | TV4 (Kỹ sư Tương tác) | Viết Phần Tính năng sáng tạo trong Báo cáo PDF | Trình bày chi tiết giải thuật đếm ngược múi giờ quốc tế, giao diện dòng thời gian tương tác và kết quả kiểm thử trong Báo cáo PDF. | 04/11/2026 | 07/11/2026 | 3% | T4.2 | N/A. Viết trước tài liệu về cơ chế múi giờ AoE và CSS animation. | Chưa bắt đầu | TV1
T5.1 | TV5 (Kiến trúc sư UI) | Xây dựng Design Tokens css/variables.css | Khai báo toàn bộ biến màu sắc HSL, font chữ, spacing, bóng đổ, và thiết lập bảng mã màu hỗ trợ chuyển đổi Dark Mode / Light Mode. | 01/10/2026 | 06/10/2026 | 4% | Không có (Độc lập - ƯU TIÊN SỐ 1) | CRITICAL TASK: TV5 bàn giao file variables.css sớm trước 06/10 để cả nhóm lấy màu. Nếu trễ, nhóm dùng bảng màu HSL có sẵn trong kế hoạch. | Chưa bắt đầu | Cả nhóm
T5.2 | TV5 (Kiến trúc sư UI) | Thiết kế Wireframe / Mockup trên Figma | Vẽ phác thảo giao diện hoàn chỉnh trên Figma cho 4 màn hình chính: Trang chủ, Danh bạ tra cứu, Khuyến nghị bài báo, Dòng thời gian CFP. | 04/10/2026 | 10/10/2026 | 4% | T5.1 | Nếu chưa vẽ xong Figma, TV5 phác thảo bố cục bằng Excalidraw hoặc bản vẽ tay gửi vào nhóm trước ngày 08/10 để các bạn hình dung vị trí nút bấm. | Chưa bắt đầu | TV1
T5.3 | TV5 (Kiến trúc sư UI) | Dựng main.css, about.html, contact.html, sitemap | Dựng Header/Footer/Nav theo mô hình bánh xe, chuẩn hóa 100% thẻ ngữ nghĩa HTML5, dựng trang giới thiệu, form liên hệ và trang sơ đồ sitemap.html. | 11/10/2026 | 20/10/2026 | 4% | T5.1 | N/A. Tự lập trình các trang tĩnh vệ tinh của mô hình bánh xe bằng Semantic HTML thuần túy. | Chưa bắt đầu | TV1
T5.4 | TV5 (Kiến trúc sư UI) | Viết js/app.js (Theme Toggle & Mobile Drawer) | Lập trình nút bật/tắt Dark Mode (lưu trạng thái vào LocalStorage) và thanh điều hướng Hamburger menu responsive trên màn hình điện thoại di động. | 21/10/2026 | 27/10/2026 | 4% | T5.1, T5.3 | N/A. Kiểm thử toggle theme trực tiếp trên các trang about.html và contact.html trước khi áp dụng toàn trang web. | Chưa bắt đầu | TV1
T5.5 | TV5 (Kiến trúc sư UI) | THIẾT KẾ SLIDE BẢO VỆ ĐỒ ÁN (10-15 PHÚT) | Thiết kế slide PowerPoint/Canva chuyên nghiệp (15-20 slides) trình bày đề tài, kiến trúc, demo tính năng, bảng phân công và cùng TV1 thuyết trình. | 02/11/2026 | 06/11/2026 | 4% | T1.4 (Tính năng web đã chạy) | TV5 thiết kế trước khung sườn slide từ tuần 4 (Mục tiêu, Cơ sở lý thuyết, Phân công). Đến tuần 5 chỉ việc chụp ảnh màn hình web chèn vào. | Chưa bắt đầu | TV1
TỔNG CỘNG TIẾN ĐỘ & TRỌNG SỐ 25 MINI-TASKS (5 THÀNH VIÊN X 20% = 100%) | [5 empty] | 100%
💡 NGUYÊN TẮC VÀNG ĐỂ ĐẢM BẢO KHÔNG BỊ TRỄ DEADLINE 07/11/2026:
1. KHÔNG CHỜ ĐỢI: Khi thấy task tiên quyết của bạn khác chưa xong, lập tức kích hoạt 'PHƯƠNG ÁN THAY THẾ (FALLBACK PLAN)' ở Cột I để code tiếp.
2. DÙNG MOCK DATA: TV1 (Storage), TV2 (NLP Recommender), TV4 (Countdown) luôn chuẩn bị sẵn dữ liệu giả lập để kiểm thử logic trước khi ghép dữ liệu thật.
3. CAM KẾT COMMIT GIT: Mỗi thành viên khi hoàn thành 1 mini-task phải push commit lên GitHub với cú pháp: [Mã Task] Tên công việc (Ví dụ: [T2.2] Hoàn thành tokenizer và lọc stopwords).
4. MỐC CHỐT HẠ 07/11/2026: Toàn bộ deliverables (Web live, Video YouTube unlisted, Báo cáo PDF, Slide) phải hoàn thành chậm nhất ngày 07/11 để sẵn sàng bảo vệ.

## Timeline & Dự phòng rủi ro
LỘ TRÌNH 5 MỐC THỜI GIAN & MA TRẬN XỬ LÝ SỰ CỐ (HẠN CUỐI: 07/11/2026)
Mốc Milestone / Sprint | Thời gian | Mục tiêu then chốt | Chốt chặn nghiệm thu (Checkpoint)
Sprint 1: Khởi động & Chốt Contract | 01/10 - 08/10/2026 | Chốt Repo Git, .gitignore, venues_sample.json, variables.css, Wireframe Figma | Cả nhóm clone được repo, có dữ liệu mẫu và bảng màu để bắt đầu code song song.
Sprint 2: HTML Semantic & CSS Layout | 09/10 - 18/10/2026 | Dựng xong toàn bộ 6 trang HTML/CSS (index, venues, recommend, timeline, about, contact) | Mọi trang hiển thị chuẩn Responsive Mobile/Desktop, không vỡ layout, 100% Semantic HTML.
Sprint 3: JavaScript Core Logic | 19/10 - 28/10/2026 | Viết xong 5 module JS: recommender.js, filter.js, countdown.js, storage.js, app.js | Mỗi module JS chạy trơn tru với Mock Data độc lập, không phụ thuộc vào nhau.
Sprint 4: Tích hợp & Deploy Live | 29/10 - 03/11/2026 | Nạp dữ liệu thật venues.json, kết nối các trang theo mô hình bánh xe, bật GitHub Pages | Website hoạt động 100% live trên Internet, tất cả chức năng liên kết mượt mà.
Sprint 5: Video, Báo cáo & Đóng gói | 04/11 - 07/11/2026 | Quay video YouTube unlisted, xuất bản Báo cáo PDF 15-40 trang, hoàn thiện Slide | ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ DELIVERABLES ĐỂ NỘP VÀ BẢO VỆ ĐÚNG HẠN 07/11/2026.
MA TRẬN XỬ LÝ RỦI RO & PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ KHẨN CẤP (EMERGENCY CONTINGENCY)
Tình huống rủi ro | Mức độ | Ảnh hưởng tới dự án | Hành động ứng phó khẩn cấp
1 thành viên bị ốm hoặc chậm tiến độ quá 3 ngày | CAO | Nghẽn tiến độ các module phụ thuộc, nguy cơ trễ hạn 07/11. | Kích hoạt Mock Data ngay lập tức để các bạn khác không bị gián đoạn; Nhóm trưởng (TV1) chia bớt task nhẹ cho các bạn xong sớm hỗ trợ.
Dữ liệu Scopus thô quá lớn gây đơ trình duyệt | TRUNG BÌNH | Trang web tải chậm, vi phạm tiêu chí tối ưu hóa 10% môn học. | TV3 chỉ lọc trích xuất 300 venue tiêu biểu ngành CNTT (file JSON < 500KB); áp dụng phân trang (Pagination) 10 items/trang.
Thuật toán NLP trên trình duyệt bị chậm khi tính toán | TRUNG BÌNH | Đơ trang web khi người dùng bấm nút Khuyến nghị bài báo. | TV2 giới hạn chỉ so khớp với trường scope_keywords tóm tắt thay vì toàn văn; tối ưu hóa vòng lặp tính tích vô hướng Cosine.
Deploy GitHub Pages bị lỗi đường dẫn 404 (CSS/Images) | THẤP | Website live bị vỡ giao diện hoặc không nạp được dữ liệu JSON. | Chuyển tất cả đường dẫn tuyệt đối sang đường dẫn tương đối (./css/main.css, ./data/venues.json); hoặc chuyển sang deploy trên Netlify chỉ với 1 cú click.